## Slide 1
Transformação Angular: Do Legado à Governança
Uma jornada de modernização controlada e sustentável
Data:
8 de Abril de 2026
Prazo:
3 meses (até 8 de Julho)
Objetivo:
Shell como camada de experiência e governança

## Slide 2
O End State de Sucesso
A visão final da nossa transformação
Shell Funcional
Camada central em produção
Legado Seguro
Convivência controlada via iframe
Novas Features
Angular moderno e modular
Design System
Base visual e técnica adotada
Padrões Estabelecidos
Código e quality gates
Entregas Seguras
Rollout e feature flags
Observabilidade
Métricas e visibilidade
Redução Pragmática
Menos dependência do AngularJS
Uma organização madura, governada e preparada para evoluir sem débito técnico acumulado

## Slide 3
Como Será o Shell - Adequação de Telas
Arquitetura visual da convivência
SHELL
Autenticação
Feature Flags
Navegação
Legado
AngularJS via iframe Isolado e seguro
Novas Features
Angular moderno Arquitetura vertical slice
Observabilidade
Rollback
Design System
Padrões de Código
Resultado: Transição segura e controlada com convivência clara entre legado e novo

## Slide 4
O Problema Real
Não é apenas tecnológico...
A situação atual da aplicação apresenta desafios que vão além do código, impactando diretamente a capacidade de entrega e a governança do projeto.
Consequência Direta:
Velocidade reduzida, risco aumentado e
evolução congelada.
Legado em AngularJS com alto acoplamento
Ausência de padrão em código e arquitetura
Baixa previsibilidade para novas entregas
Dependência de especialistas (você é o único em Angular)
Múltiplos times desalinhados (consultoria, SSO, frontend)
Débito técnico acumulado afetando performance

## Slide 5
Por Que Não Reescrever Tudo?
A armadilha do "big bang" e cenários que NÃO funcionam
Reescrever tudo de uma vez
Congelamento de negócio por meses
Risco extremo de falhas
Perda de conhecimento do legado
Microfrontends no dia 1
Complexidade prematura
Sem padrões estabelecidos
Multiplicação de problemas
Continuar com AngularJS
Débito técnico cresce
Impossível atrair talento
Futuro insustentável
A Solução: Um caminho controlado, incremental e validado

## Slide 6
A Solução - Shell Plataform
Gera experiência e governança
SHELL (Angular 21+) - Camada de Experiência & Governança
Novas Features (Angular)
Modularizadas (Vertical Slice)
Com padrão de código
Escaláveis e performáticas (lazy loading)
Legado (AngularJS em iframe)
Isolado do novo código
Seguro e sem conflitos
Transição controlada
Design System
Padrões de Código
Autenticação Centralizada
Benefício Principal: Convivência segura do legado com evolução contínua de novas features

## Slide 7
Os Três Pilares da Transformação
1. Experiência Unificada
Um Shell como porta de entrada
Navegação consistente
Autenticação centralizada
Design system único
2. Governança Técnica
Padrões de código obrigatórios
Arquitetura modular (vertical slice)
Code review rigoroso
Métricas de qualidade
3. Capacidade de Evolução
Novas features nativas em Angular
Redução controlada do legado
Preparado para microfrontends
Time capacitado e autônomo

## Slide 8
A Jornada em 6 Milestones
Cada milestone = Uma validação estratégica
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M1
Visão Definida
Arquitetura aprovada e métricas de sucesso estabelecidas.
M2
Fundação Técnica
Repositório, pipeline , padrões essenciais documentados e plano de rollout alinhado.
M3
Design System
Tokens e componentes base com visualização em Storybook.
M4
Shell em Prod.
Shell em producao renderizando via iframe em aguma URL especifica com monitoramento
M5
Nativas Entregues
Estrategia de migracao definida e estrutura angularJS em reducao controlada
M6
Futuro Formalizado
Critérios para microfrontends e plano de redução do legado revisado e atualizado.

## Slide 9
M1 - Visão e Critérios do Shell Definidos
O que é validado?
Arquitetura-alvo aprovada
Shell como camada central
Convivência iframe + nativo
Modularização vertical definida
Papel do design system
Métricas de sucesso
UX
Redução de legado (%)
Adoção de padrões (%)
Performance
Estratégia operacional
Estratégia de rollout
Estratégia de rollback
Feature flags
Plano de contingência
Tecnologias homologadas
Angular versão definida
Bibliotecas aprovadas
Infraestrutura validada
RESULTADO
Direção única para a migração. Arquitetura, tecnologia, métricas e estratégia de rollout/rollback aprovadas. alinhamento e clareza de como vamos seguir

## Slide 10
M2 – Fundação técnica do Shell pronta (Semanas 3-4)
M1
M2
M3
M4
M5
M6
O que é entregue?
Repositório do novo Shell criado e comvencoes publicadas no confluente, criamos ambientes
Configuramos Pipeline e quality gate ativos (lint, build)
Autenticação integrada ao Shell e permissionamento
Layout, roteamento e tratamento de erros definidos alem de ferramentas de scaffolding
Showcase tecnico do projeto com compodoc
Infraestrutura base de feature toggle disponível no Shell, com convenções de naming, ownership, regras explicitas
Padrão de fallback operacional documentado falha de iframe e erro de carregamento de módulo
Estratégia mínima de testes automatizados para Shell, autenticação, fallback e fluxos críticos definida
RESULTADO:
Shell preparado para desenvolvimento real, com repo, ambientes, pipeline, auth, convenções, scaffolding e feature toggle base
O QUE ALCANÇAMOS:
capacidade técnica para construir com padrão e menor risco.

## Slide 11
M3 – Design system inicial disponível (Semanas 5-6)
M1
M2
M3
M4
M5
M6
O que é disponibilizado?
Token definidos (cores, ícones, tipografia, grid)
Componentes bases disponíveis para reutilização
Adaptacao para look & feel
Showcase com storybook para visualização dos componentes em url interna
RESULTADO:
base visual e técnica comum criada, com tokens, componentes reutilizáveis e showcase interno.
O QUE ALCANÇAMOS:
mais consistência na experiência e mais velocidade para novas entregas.

## Slide 12
M4 – Shell em produção convivendo com legado (Semanas 7-8)
M1
M2
M3
M4
M5
M6
O que é comprovado?
Primeira tela legada renderizada dentro do Shell com autenticação via iframe
Estrutura de integração via iframe definida
Rollout de Shell com legado em produção
Shell sendo monitorado
Rollback operacional testado
RESULTADO:
Shell publicado em produção com legado integrado via iframe, rollout controlado e monitoramento ativo.
O QUE ALCANÇAMOS:
entrada segura do novo Shell e plano de rollback claro.

## Slide 13
M5 – Primeiras telas nativas entregues no Shell (Semanas 9-10)
M1
M2
M3
M4
M5
M6
O que é validado?
Estratégia de migração por tela/jornada definida com Critério de descontinuação de telas legadas
Primeira tela nativa no Shell entregue usando arquitetura vertical + DS
AngularJS em redução controlada
Esteira de novas telas estabilizada
Métricas de produtividade e estabilidade comparadas
RESULTADO:
primeiras jornadas nativas em Angular moderno entregues dentro do Shell com arquitetura vertical e DS.
O QUE ALCANÇAMOS:
começo real da redução do AngularJS e validação do novo modelo de entrega.

## Slide 14
M6 – Estratégia de migração e microfronts formalizada (Semanas 11-12)
M1
M2
M3
M4
M5
M6
O que é formalizado?
Critérios e gatilhos para adoção futura de Nx e/ou estratégias de microfrontend avaliados e formalizados.
Evidências coletadas para decidir se a complexidade adicional se justifica.
Introducao de novas tecnologias (NX, native federation)
Plano de redução de legado revisado e atualizado
RESULTADO:
plano de evolução revisado com critérios claros para próximos passos e eventual adoção de microfrontends.
O QUE ALCANÇAMOS:
maturidade para evoluir sem overengineering e com decisão baseada em evidência.