## Slide 1
CHECKPOINT FRONT-END
Abril 2026
01
Visão Geral do Progresso
Linha do tempo dos principais marcos do trimestre
CONCLUÍDO
01
Marco inicial
Apresentação Vortex
Kickoff do projeto e alinhamento de escopo com stakeholders.
CONCLUÍDO
02
Em sequência
Início da Documentação
Estruturação da base de conhecimento técnica e arquitetural.
EM ANDAMENTO
03
Em andamento
Alinhamentos de Design System
Definições de tokens, componentes e padrões de uso.
EM ANDAMENTO
04
Em andamento
Análise de Capacitação
Mapeamento de gaps técnicos e trilhas de evolução do time.
SÍNTESE DO CICLO
2
Marcos concluídos
Vortex + Documentação
2
Frentes em andamento
Design System + Capacitação
3
Focos no próximo ciclo
Integração, DS e Treinamento
Concluído
Em andamento
1 / 4
Checkpoint Executivo • Front-end

## Slide 2
CHECKPOINT FRONT-END
Status • Concluído
02
Entregas Concluídas
O que já foi realizado e consolidado como base do próximo ciclo
CONCLUÍDO
01
Marco inicial
Apresentação Vortex
Kickoff executivo e alinhamento de escopo
Apresentação formal do projeto a stakeholders e lideranças
Alinhamento de objetivos, escopo e critérios de sucesso
Definição de responsáveis, cadência e canais de comunicação
Validação da direção arquitetural proposta para o front-end
02
Em sequência ao kickoff
Início da Documentação
Base técnica e arquitetural estruturada
Criação do repositório de documentação e padrões de escrita
Primeira versão dos guias de arquitetura e convenções de código
Registro das decisões técnicas (ADR) já tomadas no projeto
Onboarding inicial mapeado para novos integrantes do time
2 / 4
Checkpoint Executivo • Front-end

## Slide 3
CHECKPOINT FRONT-END
Status • Em andamento
03
Frentes em Andamento
Iniciativas ativas com progresso atual e previsão de conclusão
EM ANDAMENTO
Hands-on de Integração
Sessões práticas com a plataforma Vortex
PROGRESSO ATUAL
55%
Iterativo
Ambiente local configurado e contratos mapeados
Primeiros fluxos de integração validados em dupla
Próximo passo: cobertura dos casos de erro e retry
Definições de Design System
Tokens, componentes e padrões de uso
PROGRESSO ATUAL
40%
Previsão: mai/2026
Inventário de componentes existentes concluído
Tokens de cor e tipografia em revisão com design
Próximo passo: especificação dos componentes-base
Capacitação do Time
Análise de gaps e trilhas de evolução
PROGRESSO ATUAL
30%
Em avaliação
Levantamento inicial de competências por pessoa
Identificados gaps em arquitetura e testes
Próximo passo: definir trilhas e cadência de estudo
3 / 4
Checkpoint Executivo • Front-end

## Slide 4
CHECKPOINT FRONT-END
Roadmap • Próximos passos
04
Próximos Passos
Focos de atuação do time de front-end para o próximo ciclo
FOCO IMEDIATO
01
Integração Vortex
Consolidar a integração com a plataforma Vortex, garantindo fluxos de autenticação, consumo de APIs e tratamento de erros prontos para produção.
ENTREGÁVEIS-CHAVE
Camada de integração estabilizada
Cobertura de testes nos fluxos críticos
Documentação de contratos e exemplos
CONTINUIDADE
02
Evolução do Design System
Avançar das definições para a entrega dos primeiros componentes reutilizáveis e tokens publicados, alinhados com a arquitetura Angular/Nx.
ENTREGÁVEIS-CHAVE
Tokens v1 publicados no monorepo
Componentes-base prontos para uso
Guia de adoção para os squads
PESSOAS
03
Treinamento e Capacitação
Transformar a análise de gaps em trilhas de evolução concretas, com cadência definida e acompanhamento individual de progresso.
ENTREGÁVEIS-CHAVE
Trilhas de estudo por nível definidas
Calendário de sessões técnicas internas
Acompanhamento mensal de evolução
Prazo: próximas 2–3 semanas
Prazo: até o fim de mai/2026
Prazo: início em mai/2026
4 / 4
Checkpoint Executivo • Front-end