## Slide 1
De AngularJS ao Shell Moderno
Estratégia de migração incremental:
modularização, Shell e decisão baseada em evidência
Contexto atual · Modularização vs Microfrontend · Milestones M1–M6 · End State
Abril 2026 · Documento Interno

## Slide 2
Onde Estamos Hoje
Onde Estamos Hoje
Time e Tecnologia
— AngularJS e Angular 20 coexistindo via web components
— Pouca familiaridade com padrões modernos: standalone, signals, DI com abstract classes
— Curva de aprendizado dupla: framework e arquitetura ao mesmo tempo
Código e Domínios
— Falta de clareza de ownership — ninguém sabe onde um domínio termina e outro começa
— Código duplicado em múltiplos pontos sem estratégia de reuso
— Sem padronização entre times e consultorias trabalhando no mesmo repo
Deploy e Operação
— Deploy único: uma mudança exige rebuild e deploy completo de tudo
— Múltiplos times convergindo para o mesmo artefato sem feature flags
— Ausência de testes automatizados aumentando risco de cada entrega
Diagnóstico honesto: qualquer decisão arquitetural de grande porte tomada agora seria feita com o mínimo de conhecimento e o máximo de risco — exatamente o que o Project Paradox chama de "risk chasm".

## Slide 3
Modularização ≠ Microfrontend — Mas Uma Habilita a Outra
Modularização ≠ Microfrontend — Mas Uma Habilita a Outra
PASSO 1
Modularização
Reorganizar o código em módulos com fronteiras claras, dentro do mesmo app e deploy único.
✓ Deploy único — zero overhead de infraestrutura distribuída
✓ Fronteiras lógicas: domínio com pasta própria, barrel e contrato público
✓ Sheriff e module boundaries impedem acoplamento acidental
✓ Time aprende DDD sem sobrecarga de infra distribuída
✓ Código duplicado eliminado via módulos shared com contratos explícitos
PASSO 2 · FUTURO
Microfrontend
Extrair domínios em aplicações com deploy independente, quando a evidência real justificar a complexidade.
→ Deploy independente por domínio ou time
→ Module Federation / Native Federation como infraestrutura
→ Cada app tem seu próprio ciclo de release e pipeline
→ Overhead real: auth, roteamento, design system, versioning compartilhado
→ Só justifica quando o ganho de autonomia supera o custo operacional
Fonte: ByteByteGo — Modular Monolith vs Microservices · microfrontend.dev

## Slide 4
Por que Não Ir Direto para Microfrontend
Por que Não Ir Direto para Microfrontend
Monolito → Microfrontend direto
Monolito distribuído: complexidade de microserviços sem os benefícios de autonomia
Fronteiras erradas: sem clareza de domínio hoje, serão cristalizadas em infra distribuída
Deploys ainda sincronizados: times continuam dependentes uns dos outros
Bundle JS 27x maior: 1,85 MiB vs 50,75 MiB (estudo comparativo 2026)
Build 10x mais lento: 10,7s vs 113,8s em ambiente controlado
Curva empilhada: Angular moderno + Module Federation + infra distribuída ao mesmo tempo
Monolito → Modularizar → Microfrontend
Fronteiras validadas: módulos antes de distribuir elimina incerteza arquitetural
Decisão informada: você sabe quais domínios realmente precisam de independência
Time capacitado: aprende padrões modernos sem sobrecarga de infra distribuída
75% mais produtivo: em partes modulares vs acopladas (Academy of Management, 2013)
Risco reduzido: cada fase gera aprendizado que protege a próxima decisão
Microfrontend opcional: destino possível, não ponto de partida obrigatório
Fonte: ZAIN Publications — Comparative Study, 2026 · Academy of Management, Modular Design and Option Value, 2013

## Slide 5
A Jornada: 6 Milestones até o End State
A Jornada: 6 Milestones até o End State
FASE 1 · VISÃO
FASE 2 · EXPERIÊNCIA
FASE 3 · MIGRAÇÃO
FASE 4 · FUTURO
M1
Visão e
Critérios
M2
Fundação
Técnica
M3
Design
System
M4
Shell em
Produção
M5
Telas
Nativas
M6
Estratégia
Formalizada
M1
Arquitetura, métricas e rollout aprovados e publicados
M2
Shell com repo, pipeline, auth e feature toggles prontos
M3
Tokens, componentes base e Storybook interno disponíveis
M4
Shell em produção renderizando legado via iframe com rollback
M5
Primeiras telas nativas + AngularJS em redução controlada
M6
Critérios para microfrontend definidos com evidência real

## Slide 6
M1 · Visão e Critérios · M2 · Fundação Técnica
M1 · Visão e Critérios · M2 · Fundação Técnica
M1
Visão e Critérios do Shell Definidos
· Arquitetura-alvo do Shell, formas de convivência (iframe + nativo), estratégia de modularização vertical e papel do design system formalmente aprovados
· Matriz de métricas e critérios de sucesso do Shell definidos: UX, performance, redução de legado e adoção
· Estratégia de rollout, rollback e feature flags aprovada como parte da arquitetura operacional
· Tecnologias homologadas: versão Angular, bibliotecas e convenções publicadas
Resultado: direção única para a migração, com arquitetura, tecnologia, métricas e estratégia de rollout aprovadas
M2
Fundação Técnica do Shell Pronta
· Repositório do Shell criado e convenções publicadas no Confluence
· Pipeline e quality gates ativos: lint, build, testes automatizados mínimos
· Autenticação integrada ao Shell e permissionamento configurado
· Layout, roteamento, tratamento de erros e scaffolding definidos
· Feature toggles com naming convention, ownership e regras explícitas
· Showcase técnico com Compodoc e padrão de fallback documentado
Resultado: Shell preparado para desenvolvimento real — repo, ambientes, pipeline, auth e feature toggle ativos

## Slide 7
M3 · Design System · M4 · Shell em Produção
M3 · Design System · M4 · Shell em Produção
M3
Design System Inicial Disponível
· Tokens definidos: cores, ícones, tipografia e grid publicados
· Componentes base disponíveis e reutilizáveis entre telas do Shell
· Adaptação ao look & feel do produto e identidade visual existente
· Showcase interno com Storybook disponível em URL interna acessível pelo time
Resultado: base visual e técnica comum criada — mais consistência na experiência e velocidade para novas entregas
M4
Shell em Produção Convivendo com Legado
· Primeira tela legada renderizada dentro do Shell via iframe com autenticação
· Estrutura de integração via iframe definida e validada internamente
· Rollout controlado do Shell em produção com blue/green e feature flags
· Shell sendo monitorado: métricas de saúde e observabilidade ativos
· Rollback operacional testado e plano de contingência documentado
Resultado: Shell publicado em produção com legado integrado via iframe, rollout controlado e monitoramento ativo

## Slide 8
M5 · Telas Nativas · M6 · Estratégia Formalizada
M5 · Telas Nativas · M6 · Estratégia Formalizada
M5
Primeiras Telas Nativas Entregues no Shell
· Estratégia de migração por tela/jornada definida com critério de descontinuação do legado
· Primeira tela nativa entregue no Shell usando arquitetura vertical e Design System
· AngularJS em redução controlada por jornada, com critério de descontinuação publicado
· Esteira de novas telas estabilizada com padrão de qualidade e quality gates
· Métricas de produtividade e estabilidade comparadas e publicadas para o time
Resultado: primeiras jornadas nativas em Angular moderno entregues — início real da redução do AngularJS
M6 · FUTURO
Estratégia de Microfrontend Formalizada
→ Critérios e gatilhos para adoção de Nx e/ou microfrontend avaliados com base em evidência coletada nas fases anteriores
→ Evidências reunidas: fronteiras de domínio, cadência de deploy, autonomia real de cada time
→ Introdução gradual de novas tecnologias (Nx, Native Federation) apenas se critérios forem atingidos
→ Plano de redução do AngularJS revisado com novas metas quantitativas para o próximo ciclo
Resultado: maturidade para evoluir sem overengineering — decisão sobre microfrontend baseada em evidência

## Slide 9
Nossa Estratégia em Uma Linha
Nossa Estratégia em Uma Linha
1
Aprender
Mapear domínios, definir fronteiras e construir a fundação técnica
2
Estabilizar
Shell em produção, legado integrado com segurança e novas telas nativas
3
Decidir
Com evidência real coletada nas fases anteriores — modular ou microfrontend?
PRINCÍPIOS GUIA
Não decidir antes de aprender. Cada milestone reduz incerteza antes de exigir a próxima decisão arquitetural.
Microfrontend é destino, não ponto de partida. A modularização habilita a escolha sem obrigá-la.
Rollout incremental. Feature flags e blue/green permitem avançar sem arriscar produção.
Evidência, não especulação. O M6 só decide sobre microfrontend com dados reais das fases anteriores.

## Slide 10
End State de Sucesso
End State de Sucesso
Shell funcional Operando como nova camada de experiência e governança da aplicação
Legado integrado Renderizado com segurança e convivendo de forma controlada via iframe
Novas features em Angular moderno Arquitetura modular vertical (data-access, feature, ui) como padrão de entrega
Design System adotado Tokens, componentes base e Storybook utilizados nas novas entregas
Padrão e qualidade Convenções publicadas, quality gates no CI e Sheriff enforçando fronteiras de módulos
Rollout seguro Feature flags e rollback operacional permitindo entregas incrementais com risco controlado
Observabilidade ativa Métricas de saúde, performance e produtividade monitoradas em produção
AngularJS em redução Dependência diminuindo de forma pragmática e contínua por jornada
Aprender · Estabilizar · Decidir com evidência

## Slide 11
Arquitetura de Sucesso
Shell como camada de governança · Módulos nativos Angular · Legado via iframe controlado
Shell / Nativos
Legado / iframe
Padrões transversais
Source: microfrontend.dev, ByteByteGo

## Slide 12
Saindo daqui → Microfrontend
De módulos bem isolados para deploys independentes via Module Federation
Shell Host + Shared
Remote MFEs
Legado migrado
Infra & Contratos
Diferencial-chave: cada MFE tem seu próprio ciclo de deploy, sem coordenar com outros times.
Source: micro-frontends.org, microfrontend.dev